*Anexa nr. 2 la raport*

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[[1]](#footnote-1) pentru MĂSURA 4.6.1. - Includerea unei definiții a publicității politice în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Stadiul implementării măsurii

[ ]  implementată [ ]  parțial implementată [ ]  neimplementată [x]  în curs de implementare

În vederea implementării Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2. și 4.6.5. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23396/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care să fie propusă includerea în Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei definiții a publicității politice, a unor reguli care să asigure creșterea transparenței în domeniu, precum și a unor noi criterii de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ.

Ulterior, în luna martie 2022, prin ordin al președintelui AEP, a fost constituit Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente. Activitatea respectivului grup de lucru vizează elaborarea proiectelor de acte normative de modificare și completare a legislației electorale în vederea surmontării deficiențelor constatate la scrutinele anterioare, consolidarea sistemului electoral și implementarea Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2., 4.6.5., 4.6.6. și 4.6.7. din SNA 2021-2025. În anul 2022, Grupul de lucru s-a întrunit în 25 de ședințe.

Ca un rezultat al lucrărilor Grupului de lucru, în vederea adresării Măsurilor nr. 4.6.1.–4.6.5. din SNA 2021-2025, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică, la data de 27.10.2022, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Prin proiectul de act normativ se propunea modificarea și completarea dispozițiilor legii de referință cu scopul definirii publicității politice, marcării publicității politice, creșterii transparenței informațiilor privind publicitatea politică (inclusiv în mediul online), consolidării transparenței și accesibilității informațiilor privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și cu scopul acordării unor drepturi materiale formațiunilor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ la nivelul unei circumscripții electorale comunale, orășenești, municipale, județene, de sector sau a municipiului București.

Ulterior, în data de 18.11.2022, AEP a publicat pe pagina proprie de internet versiunea actualizată a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022.

În acest context, indicăm că Expert Forum, un think tank din Bucureşti care include în domeniile sale de interes integritatea instituțională și procesele electorale, aprecia că varianta actualizată a proiectului conține modificări pozitive legate de definirea publicității politice și introducerea unor mecanisme de raportare și marcare a materialelor de propagandă.

Ulterior, la data de 13.09.2023, 59 de parlamentari au inițiat Proiectul de lege PL-x nr. 516/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, care tratează aspectele necesar a fi reglementate în vederea implementării măsurilor de referință din SNA 2021-2025. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat la data de 12.09.2023.

Mai indicăm că, la data de 25.11.2021, Comisia Europeană a emis un comunicat de presă în cadrul căruia a prezentat noul ,,Pachet legislativ privind transparența și democrația” care include și o propunere de Regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Acest proiect de act normativ include, printre altele, prevederi detaliate privind transparența finanțării publicității politice care vor impacta prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Textul inițial al proiectului de Regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, propus de Comisia Europeană, a suferit multiple modificări pe parcursul discuțiilor purtate în cadrul grupurilor de lucru ale Consililului Uniunii Europene, iar în prezent acesta se află în discuția comisiilor de specialitate ale Parlamentului European, care au propus, de asemenea, o serie de modificări ale textului.

Prin urmare, subliniem că legislația națională în domeniu va trebui armonizată cu textul final al Regulamentului privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, ulterior adoptării acestuia.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Popularizarea viitoarelor standarde de transparență în domeniu

1. Costurile implementării

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Întârzieri în adoptarea proiectului de lege ca urmare a estimării eronate a duratei procesului de avizare a acestuia

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Numărul ridicat de recomandări, propuneri și observații primite.

Procesul legislativ lent.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

31.12.2024

*Anexa nr. 3 la raport*

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[[2]](#footnote-2) pentru MĂSURA 4.6.2 - Creșterea transparenței informațiilor privind publicitatea politică online, precum și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția de publicitate politică, concomitent cu marcarea ca atare a publicității politice

1. Stadiul implementării măsurii

[ ]  implementată [ ]  parțial implementată [x]  neimplementată [ ]  în curs de implementare

În vederea implementării Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2. și 4.6.5. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23396/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care să fie propusă includerea în Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei definiții a publicității politice, a unor reguli care să asigure creșterea transparenței în domeniu, precum și a unor noi criterii de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ.

Ulterior, în luna martie 2022, prin ordin al președintelui AEP, a fost constituit Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente. Activitatea respectivului grup de lucru vizează elaborarea proiectelor de acte normative de modificare și completare a legislației electorale în vederea surmontării deficiențelor constatate la scrutinele anterioare, consolidarea sistemului electoral și implementarea Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2., 4.6.5., 4.6.6. și 4.6.7. din SNA 2021-2025. În anul 2022, Grupul de lucru s-a întrunit în 25 de ședințe.

Ca un rezultat al lucrărilor Grupului de lucru, în vederea adresării Măsurilor nr. 4.6.1.–4.6.5. din SNA 2021-2025, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică, la data de 27.10.2022, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Prin proiectul de act normativ se propunea modificarea și completarea dispozițiilor legii de referință cu scopul definirii publicității politice, marcării publicității politice, creșterii transparenței informațiilor privind publicitatea politică (inclusiv în mediul online), consolidării transparenței și accesibilității informațiilor privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și cu scopul acordării unor drepturi materiale formațiunilor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ la nivelul unei circumscripții electorale comunale, orășenești, municipale, județene, de sector sau a municipiului București.

Ulterior, în data de 18.11.2022, AEP a publicat pe pagina proprie de internet versiunea actualizată a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022.

În acest context, indicăm că Expert Forum, un think tank din Bucureşti care include în domeniile sale de interes integritatea instituțională și procesele electorale, aprecia că varianta actualizată a proiectului conține modificări pozitive legate de definirea publicității politice și introducerea unor mecanisme de raportare și marcare a materialelor de propagandă.

Ulterior, la data de 13.09.2023, 59 de parlamentari au inițiat Proiectul de lege PL-x nr. 516/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, care tratează aspectele necesar a fi reglementate în vederea implementării măsurilor de referință din SNA 2021-2025. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat la data de 12.09.2023.

Mai indicăm că, la data de 25.11.2021, Comisia Europeană a emis un comunicat de presă în cadrul căruia a prezentat noul ,,Pachet legislativ privind transparența și democrația” care include și o propunere de Regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Acest proiect de act normativ include, printre altele, prevederi detaliate privind transparența finanțării publicității politice care vor impacta prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Textul inițial al proiectului de Regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, propus de Comisia Europeană, a suferit multiple modificări pe parcursul discuțiilor purtate în cadrul grupurilor de lucru ale Consililului Uniunii Europene, iar în prezent acesta se află în discuția comisiilor de specialitate ale Parlamentului European, care au propus, de asemenea, o serie de modificări ale textului.

Prin urmare, subliniem că legislația națională în domeniu va trebui armonizată cu textul final al Regulamentului privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, ulterior adoptării acestuia.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

1. Costurile implementării

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Întârzieri în adoptarea proiectului de lege ca urmare a estimării eronate a duratei procesului de avizare a acestui și proces legislativ lent.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Permanent, începând cu anul 2024.

*Anexa nr. 4 la raport*

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[[3]](#footnote-3) pentru MĂSURA 4.6.3. - Raportarea și centralizarea electronică a informațiilor privind finanțarea activității curente a partidelor politice, finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum

1. Stadiul implementării măsurii

[x]  implementată [ ]  parțial implementată [ ]  neimplementată [ ]  în curs de implementare

În vederea implementării Măsurii nr. 4.6.3. din SNA 2021-2025, în anul 2021, toate informațiile transmise de competitorii electorali privind finanțarea campaniei electorale aferentă alegerilor locale parțiale din data de 27.06.2021, precum și informațiile legate de finanțarea activității curente din subvenții acordate formațiunilor de la bugetul de stat, cât și rapoartele sintetice întocmite în urma desfășurării tuturor misiunilor de control, au fost centralizate și publicate pe pagina de internet www.finantarepartide.ro.

Precizăm că în anul 2021 au fost transmise către AEP 369 de raportări, dintre care 205 reprezintă raportări sau alte categorii de contribuții referitoare la finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale (centralizate electronic), 25 reprezintă rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale specifice respectivului scrutin, 63 reprezintă raportări referitoare la veniturile și cheltuielile specifice finanțării activității curente a partidelor politice, iar 76 reprezintă raportări referitoare la utilizarea sumelor provenite din subvențiile acordate formațiunilor politice de la bugetul de stat (centralizate electronic).

De asemenea, au fost aplicate 1157 de sancţiuni, dintre care 994 au fost aplicate în urma controlului finanțării campaniilor electorale desfășurate în anii 2020 și 2021 (838 au vizat alegerile locale din anul 2020, 138 au vizat alegerile parlamentare din anul 2020, iar 18 au vizat alegerile locale parțiale din anul 2021), iar 163 au fost aplicate în urma controlului finanțării activității curente a partidelor politice desfășurat în anul 2021.

Arătăm că în anul 2022 au fost transmise către AEP 216 de raportări referitoare la veniturile și cheltuielile specifice finanțării activității curente a partidelor politice și la utilizarea sumelor provenite din subvențiile acordate formațiunilor politice de la bugetul de stat (centralizate electronic).

De asemenea, au fost aplicate 234 de sancţiuni în urma controlului finanțării activității curente a partidelor politice desfășurat în anul 2022, datele aferente acestora fiind centralizate și publicate pe pagina de internet [www.finantarepartide.ro](http://www.finantarepartide.ro).

În anul 2023 au fost transmise către AEP 201 raportări referitoare la veniturile și cheltuielile specifice finanțării activității curente a partidelor politice și la utilizarea sumelor provenite din subvențiile acordate formațiunilor politice de la bugetul de stat (centralizate electronic). Totodată, au fost aplicate 471 de sancţiuni în urma controalelor asupra finanțării activității curente a partidelor politice.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Consolidarea transparenței și responsabilității în activitatea de finanțare a partidelor politice

1. Costurile implementării

263.238 lei aferenți implementării Activității A.3. din cadrul proiectului DIGI-EMB.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform celor indicate la secțiunea 1.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

*Anexa nr. 5 la raport*

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[[4]](#footnote-4) pentru MĂSURA 4.6.4. - Asigurarea publicității în formate accesibile a surselor de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente

1. Stadiul implementării măsurii

[x]  implementată [ ]  parțial implementată [ ]  neimplementată [ ]  în curs de implementare

Totodată, specific implementării Măsurii nr. 4.6.4. din SNA 2021-2025, arătăm că informațiile privind sursele de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente, se publică pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, atât în format deschis, cât și în format .pdf, în funcție de modul de transmitere a informațiilor de către partidele politice sau competitorii electorali. Mai arătăm că informațiile referitoare la cheltuielile efectuate din subvențiile acordate de la bugetul de stat se publică lunar pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, iar informațiile referitoare la cheltuielile efectuate din surse proprii ale partidelor politice și cheltuielile în timpul campaniilor electorale sunt cuprinse în rapoartele sintetice de control, publicate pe pagina de internet www.finantarepartide.ro.

În anul 2021 au fost publicate în formate accesibile 205 raportări sau alte categorii de contribuții și 25 de rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale specifice finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale, 63 de raportări referitoare la venituri și cheltuieli și 76 raportări referitoare la utilizarea sumelor provenite din subvențiile acordate de la bugetul de stat, 131 de rapoarte sintetice de control specifice finanțării curente a activității partidelor politice, precum și 1558 de rapoarte sintetice de control specifice finanțării campaniilor electorale (1463 de rapoarte specifice alegerilor locale din anul 2020, 70 rapoarte specifice alegerilor parlamentare din anul 2020, 25 de rapoarte specifice alegerilor locale parțiale din anul 2021). În anul 2022 au fost publicate în formate accesibile 216 de raportări, precum și 201 raportări în anul 2023.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Consolidarea transparenței și responsabilității în activitatea de finanțare a partidelor politice.

1. Costurile implementării

263.238 lei aferenți implementării Activității A.3. din cadrul proiectului DIGI-EMB.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform celor indicate la secțiunea 1.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu toate documentele sunt publicate în format deschis, deoarece partidele politice/competitorii electorali le-au transmis în formate care nu permit acest lucru.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

*Anexa nr. 6 la raport*

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[[5]](#footnote-5) pentru MĂSURA 4.6.5. - Modificarea criteriilor de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora și în cazul partidelor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ

1. Stadiul implementării măsurii

[ ]  implementată [ ]  parțial implementată [ ]  neimplementată [x]  în curs de implementare

În vederea implementării Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2. și 4.6.5. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23396/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care să fie propusă includerea în Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei definiții a publicității politice, a unor reguli care să asigure creșterea transparenței în domeniu, precum și a unor noi criterii de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ.

Ulterior, în luna martie 2022, prin ordin al președintelui AEP, a fost constituit Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente. Activitatea respectivului grup de lucru vizează elaborarea proiectelor de acte normative de modificare și completare a legislației electorale în vederea surmontării deficiențelor constatate la scrutinele anterioare, consolidarea sistemului electoral și implementarea Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2., 4.6.5., 4.6.6. și 4.6.7. din SNA 2021-2025. În anul 2022, Grupul de lucru s-a întrunit în 25 de ședințe.

Ca un rezultat al lucrărilor Grupului de lucru, în vederea adresării Măsurilor nr. 4.6.1.–4.6.5. din SNA 2021-2025, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică, la data de 27.10.2022, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Prin proiectul de act normativ se propunea modificarea și completarea dispozițiilor legii de referință cu scopul definirii publicității politice, marcării publicității politice, creșterii transparenței informațiilor privind publicitatea politică (inclusiv în mediul online), consolidării transparenței și accesibilității informațiilor privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și cu scopul acordării unor drepturi materiale formațiunilor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ la nivelul unei circumscripții electorale comunale, orășenești, municipale, județene, de sector sau a municipiului București.

Ulterior, în data de 18.11.2022, AEP a publicat pe pagina proprie de internet versiunea actualizată a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022.

În acest context, indicăm că Expert Forum, un think tank din Bucureşti care include în domeniile sale de interes integritatea instituțională și procesele electorale, apreciază că varianta actualizată a proiectului conține modificări pozitive legate de definirea publicității politice și introducerea unor mecanisme de raportare și marcare a materialelor de propagandă.

Ulterior, la data de 13.09.2023, 59 de parlamentari au inițiat Proiectul de lege PL-x nr. 516/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, care tratează aspectele necesar a fi reglementate în vederea implementării măsurilor de referință din SNA 2021-2025. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat la data de 12.09.2023.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Popularizarea viitoarelor criterii.

1. Costurile implementării

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Întârzieri în adoptarea proiectului de lege ca urmare a estimării eronate a duratei procesului de avizare a acestuia și a procesului legislativ lent.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Numărul ridicat de recomandări, propuneri și observații primite.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

31.12.2024

*Anexa nr. 7 la raport*

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[[6]](#footnote-6) pentru MĂSURA 4.6.6. - Formarea continuă a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale și la diminuarea riscurilor de corupție, precum și instituirea unui mecanism de evaluare a performanțelor acestora

1. Stadiul implementării măsurii

[ ]  implementată [ ]  parțial implementată [ ]  neimplementată [x]  în curs de implementare

În vederea ducerii la îndeplinire a Măsurilor nr. 4.6.6. și nr. 4.6.7. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23395/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea posibilității organizării programelor de formare a tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora, precum și a posibilităţii folosirii unui instrument informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie publică eligibilă de către birourile electorale şi oficiile electorale.

Ulterior, Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente a deliberat în cadrul ședințelor din anul 2022 intervențiile normative adecvate atingerii scopurilor măsurilor de referință.

 Totodată, arătăm că, în vederea implementării Măsurii nr. 4.6.6. din SNA 2021-2025, Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Administrație au încheiat, la data de 01.08.2022, un acord de colaborare pentru dezvoltarea de programe specifice de instruire și formare profesională în materie electorală pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor și oficiilor electorale.

Prin respectivele programe se urmărește formarea grupurilor-țintă cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de legislația electorală, precum și cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale şi la diminuarea riscurilor de corupție.

Până la data de 31.12.2022 au fost elaborate programa și planul de studiu și au fost inițiate demersuri pentru identificarea persoanelor care pot avea calitatea de formator.

Mai indicăm că, în luna noiembrie 2023 s-a definitivat dezvoltarea ODIN – Instrumentul informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calități.

Dezvoltarea și operaționalizarea ODIN contribuie în mod esențial la implementarea Măsurii nr. 4.6.6. din SNA 2021-2025, facilitând formarea continuă a personalului autorităților și instituțiilor cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali și a operatorilor de calculator.

La data de 29 noiembrie 2023, AEP a organizat un workshop de testare a respectivului instrument informatic, context în care 25 de participanți având calitatea de angajați din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale care îndeplinesc atribuții specifice organizării și desfășurării proceselor electorale, au testat și au operat instrumentul informatic.

Cu privire la sustenabilitatea și transferabilitatea rezultatelor respectivei activități, arătăm că cererea de finanțare a proiectului stabilește că instrumentul informatic va fi actualizat periodic cu noi module de formare astfel încât acestea să corespundă nevoilor grupului țintă, iar AEP va valorifica rezultatele evaluărilor parcurse de utilizatorii instrumentului informatic, urmând a actualiza și dezvolta modulele de formare fundamentat de rapoartele generate de platforma digitală.

De asemenea, în contextul implementării Activității A.8. a aceluiași proiect, cu sprijinul unui prestator extern contractat cu acest scop, a fost dezvoltat Ghidul privind conduita recomandată pentru diminuarea riscurilor de corupție în procesele electorale și păstrarea unui climat de etică, integritate și transparență, fiind accesibil online la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/livrabile-digi-emb-2023/.

În vederea respectării cerințelor cererii de finanțare a proiectului cu privire la sustenabilitatea rezultatelor respectivei activități, a fost emis Ordinul președintelui AEP nr. 411/2023 prin care se stabilesc măsuri pentru imprimarea materialului în perioadele electorale cu resurse proprii ale instituției și distribuirea acestuia tuturor angajaților autorităților și instituțiilor publice cu atribuții subsumate organizării și desfășurării proceselor electorale și referendare, precum și membrilor birourilor și oficiilor electorale.

Referitor la evaluarea performanțelor resursei umane implicată în organizarea și desfășurarea proceselor electorale, arătăm că Activitatea A.5. din cadrul proiectului DIGI-EMB vizează dezvoltarea unui instrument informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu scopul implementării aspectelor specifice Măsurii nr. 4.6.6. din SNA 2021-2025 transpuse în Măsura nr. 1.9. din Planul de integritate al AEP pentru perioada 2021-2025.

Astfel, a fost dezvoltat THEMIS - Instrumentul informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor și oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator.

La data de 31.10.2023, AEP a organizat un workshop de testare a THEMIS, ocazie cu care 50 de angajați ai instituției au testat și au operat instrumentul informatic. Cu ocazia scrutinelor din anul 2024, AEP va asigura popularizarea facilităților THEMIS.

Mai mult, în perioada 15.09.2023 - 29.09.2023, s-a desfășurat programul de instruire a persoanelor ce pot fi reprezentanți ai formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare din țară; au fost susținute două ateliere de lucru la care au participat 26 de persoane propuse de formațiunile politice, fiind elaborat un suport de curs pentru a sprijini activitatea de instruire.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Creșterea competențelor persoanelor din cadrul formațiunilor politice care vor instrui membriii desemnați de acestea.

1. Costurile implementării

362.557 lei aferenți implementării Activității A.4., 340.751 lei aferenți Activității A.5. și 171.714,17 lei aferenți Activității A.8. din cadrul proiectului DIGI-EMB.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform celor indicate la secțiunea 1.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Estimarea eronată a duratei procesului de elaborare a proiectului de act normativ.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

31.12.2024

*Anexa nr. 8 la raport*

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[[7]](#footnote-7) pentru MĂSURA 4.6.7. - Reglementarea și punerea la dispoziția birourilor electorale și a oficiilor electorale a unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă

1. Stadiul implementării măsurii

[ ]  implementată [ ]  parțial implementată [ ]  neimplementată [x]  în curs de implementare

În vederea ducerii la îndeplinire a Măsurilor nr. 4.6.6. și nr. 4.6.7. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23395/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea posibilității organizării programelor de formare a tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora, precum și a posibilităţii folosirii unui instrument informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie publică eligibilă de către birourile electorale şi oficiile electorale.

Ulterior, Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente a deliberat în cadrul ședințelor din anul 2022 intervențiile normative adecvate atingerii scopurilor măsurilor de referință.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

1. Costurile implementării

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform celor indicate la secțiunea 1.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Estimarea eronată a duratei procesului de elaborare a proiectului de act normativ.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

31.12.2024

*Anexa nr. 9 la raport*

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[[8]](#footnote-8) pentru MĂSURA 4.6.8. - Adoptarea măsurilor necesare pentru operaționalizarea Rețelei electorale naționale reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

1. Stadiul implementării măsurii

[ ]  implementată [ ]  parțial implementată [ ]  neimplementată [x]  în curs de implementare

Măsura nr. 4.6.8. din SNA 2021-2025 a fost adresată prin elaborarea și lansarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Rețelei electorale naționale.

Prin proiectul de act normativ se propune reglementarea atribuțiilor, structurii, organizării și funcționării Rețelei electorale naționale, precum și stabilirea indemnizațiilor ce revin membrilor acesteia, cu respectarea dispozițiilor art. 102^1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul AEP și transmis, spre consultare, instituțiilor publice avizatoare la data de 20.06.2022.

Până la data de 31.12.2022, Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente nu a luat în dezbatere versiunea proiectului actualizată ca urmare a integrării propunerilor și observațiilor primite.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

1. Costurile implementării

Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Întârzieri în adoptarea proiectului de hotărâre a Guvernului ca urmare a estimării eronate a duratei procesului de definitivare și avizare a acestuia.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Estimarea eronată a calendarului de elaborare și avizare a proiectului de act normativ.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

31.12.2024

1. Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. [↑](#footnote-ref-6)
7. Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro. [↑](#footnote-ref-8)