## Sheet1
Anexa nr. 1 la raport
Raport de progres privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, în perioada 2021-2022
Obiectivul general nr. 1 - Consolidarea transparenţei și integrităţii proceselor electorale și a finanţării partidelor politice și a campaniilor electorale
Nr. crt. | Măsura | Sediul materiei | Descrierea acțiunii | Prezentarea activității specifice | Indicatori | Valoarea indicatorilor |  |  | Modificări instituționale care au survenit în urma implementării măsurii | Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia | Surse de verificare a stadiului implementării | Indicarea surselor de verificare a stadiului implementării | Riscuri și obstacole de implementare | Prezentarea riscurilor și obstacolelor de implementare sau a altor deficiențe survenite în perioada de referință | Termen de implementare | Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) | Responsabili cu implementarea | Costurile implementării | Buget estimat
[6 empty] | 2021 |  | 2022
1 | 1.1. | - Măsurile 4.6.1.-4.6.2. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare | Elaborarea unui proiect de act normativ prin care se propune includerea unei definiții a publicității politice și a unor reguli care să asigure creșterea transparenței în domeniu în Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și transmiterea acestuia Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă | Măsura a fost adresată prin elaborarea și lansarea în dezbatere publică a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. La data de 31.12.2022 proiectul de act normativ se afla în procesul de avizare. | Proiectul de act normativ elaborat (cu includerea definițiilor publicității politice și publicității politice online, precum și a unor reguli care să asigure creșterea transparenței informațiilor privind publicitatea politică şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia materialelor în domeniu, concomitent cu marcarea ca atare a publicității politice) | Nu este cazul |  | Da | Nu este cazul | Popularizarea viitoarelor standarde de transparență în domeniu | - Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul și Parlamentul | - Pagina de internet a AEP - secțiunea Legislație electorală - subsecțiunea Transparență decizională - Corespondența interinstituțională | - Modificări ale legislației Uniunii Europene în domeniu - Neadoptarea proiectului de act normativ | Numărul ridicat de recomandări, porpuneri și observații primite, precum și durata procesului de avizare a proiectului | Implementat | 01.06.2023 | DLCERPUE, cu sprijinul DCFPPCE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Proiectul de act normativ adoptat | Nu este cazul |  | Nu |  |  | Monitorul Oficial al României, Partea I | Nu este cazul |  |  | -
2 | 1.2. | - Măsura 4.6.2. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare | Creşterea transparenţei informaţiilor privind publicitatea politică (inclusiv în mediul online), precum şi privind persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică | Măsura urmează a fi adresată ulterior modificării legislației incidente. | Situația raportărilor formațiunilor politice și competitorilor electorali privind publicitatea politică și persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia materialelor în domeniu | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | - Raportările furnizate de formațiuni politice și competitori electorali - Pagina de internet a AEP - Alte documente relevante | Nu este cazul | - Nereglementarea / întârzieri în reglementarea unor reguli care să asigure creşterea transparenţei informaţiilor menţionate - Nemarcarea publicităţii politice - Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă către AEP a informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică - Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent, începând cu anul 2023 | Nu este cazul | DCFPPCE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Lista formațiunilor politice și competitorilor electorali care nu au furnizat raportări privind publicitatea politică și persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia materialelor în domeniu | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  |  | Nu este cazul
[5 empty] | Publicare pe pagina de internet a AEP a informațiilor specifice | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  |  | Nu este cazul
[5 empty] | Nr. sesizărilor cu privire la încălcarea regulilor referitoare la publicitatea politică | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  |  | Nu este cazul
3 | 1.3. | - Măsura 4.6.3. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare | Raportarea şi centralizarea electronică a informaţiilor privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice, finanţarea campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum | Toate informațiile transmise de competitorii electorali privind finanțarea campaniei electorale aferentă alegerilor locale parțiale din data de 27.06.2021, informațiile legate de finanțarea activității curente din subvenții acordate formațiunilor de la bugetul de stat și din finanțarea privată, cât și rapoartele sintetice întocmite în urma desfășurării tuturor misiunilor de control, au fost centralizate și publicate pe pagina de internet www.finantarepartide.ro. | Nr. raportărilor transmise către AEP | 369 |  | 216 | Nu este cazul | Consolidarea transparenței și responsabilității în activitatea de finanțare a partidelor politice | - Raportările furnizate de formațiuni politice și competitori electorali - Pagina de internet a AEP - Documentele emise în vederea constatării și sancționării neregulilor | - Pagina de internet www.finantarepartide.ro - Monitorul Oficial al României, Partea I | - Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă a raportărilor către AEP - Imposibilitatea centralizării electronice a informaţiilor - Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Anual și la sfârşitul fiecărei campanii electorale şi campanii pentru referendum | Nu este cazul | DCFPPCE, cu sprijinul DIPE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. sesizărilor în domeniu | 2 |  | 0
[5 empty] | Nr. sancţiunilor aplicate | 1157 |  | 234
[5 empty] | Nr. raportărilor centralizate electronic | 281 |  | 216
4 | 1.4. | - Măsura 4.6.4. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare | Asigurarea publicității în formate accesibile a surselor de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente | Informațiile privind sursele de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente, se publică pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, atât în format deschis, cât și în format .pdf, în funcție de modul de transmitere a informațiilor de către partidele politice sau competitorii electorali. Mai arătăm că informațiile referitoare la cheltuielile efectuate din subvențiile acordate de la bugetul de stat se publică lunar pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, iar informațiile referitoare la cheltuielile efectuate din surse proprii ale partidelor politice și cheltuielile în timpul campaniilor electorale sunt cuprinse în rapoartele sintetice de control, publicate pe pagina de internet www.finantarepartide.ro. | Publicarea în formate accesibile a surselor de finanţare, precum şi a cheltuielilor aferente | 2058 de documente |  | 216 raportări | Nu este cazul | Consolidarea transparenței și responsabilității în activitatea de finanțare a partidelor politice | - Raportările furnizate de formațiuni politice și competitori electorali - Pagina de internet a AEP | - Pagina de internet www.finantarepartide.ro - Monitorul Oficial al României, Partea I | Nepublicarea / publicarea în formate neaccesibile a surselor de finanţare, precum şi a cheltuielilor aferente | Nu toate documentele sunt publicate în format deschis, deoarece partidele politice/competitorii electorali le-au transmis în formate care nu permit acest lucru. | Anual și la sfârşitul fiecărei campanii electorale şi campanii pentru referendum | Nu este cazul | DCFPPCE, cu sprijinul DIPE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
5 | 1.5. | - Măsura 4.6.5. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare | Elaborarea unui proiect de act normativ prin care se propune modificarea criteriilor de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ, și transmiterea proiectului Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă | Măsura a fost adresată prin elaborarea și lansarea în dezbatere publică a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. La data de 31.12.2022 proiectul de act normativ se afla în procesul de avizare. | Proiectul de act normativ elaborat | Nu este cazul |  | Da | Nu este cazul | Popularizarea viitoarelor criterii | - Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul și Parlamentul | - Pagina de internet a AEP - secțiunea Legislație electorală - subsecțiunea Transparență decizională - Corespondența interinstituțională | Neadoptarea proiectului de act normativ | Numărul ridicat de recomandări, porpuneri și observații primite | 31.12.2022 | 01.06.2023 | DLCERPUE, cu sprijinul DFC și DCFPPCE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Proiectul de act normativ adoptat | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Monitorul Oficial al României, Partea I | Nu este cazul |  |  | - | -
6 | 1.6. | - Măsura 4.6.6. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea AEP nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare | Elaborarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea posibilităţii organizării programelor de formare a tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, precum și instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora, și transmiterea proiectului Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă | În vederea ducerii la îndeplinire a Măsurii 4.6.6. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23395/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea posibilităţii organizării programelor de formare a tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, precum și instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora. Ulterior, Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente a deliberat în cadrul ședințelor din anul 2022 intervenția normativă adecvată atingerii scopului măsurii de referință. | Proiectul de act normativ elaborat | Nu este cazul |  | Nu | Nu este cazul | Nu este cazul | - Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul și Parlamentul | Nu este cazul | Neadoptarea proiectului de act normativ | Estimarea eronată a duratei procesului de elaborare a proiectului de act normativ | 31.12.2022 | 01.06.2023 | DLCERPUE, cu sprijinul DSOE, DCMAT, DLE și DIPE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Proiectul de act normativ adoptat | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Monitorul Oficial al României, Partea I | Nu este cazul |  |  | -
7 | 1.7. |  | Formarea continuă a experților electorali și a operatorilor de calculator cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale şi la diminuarea riscurilor de corupţie | Arătăm Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Administrație au încheiat, la data de 01.08.2022, un acord de colaborare pentru dezvoltarea de programe specifice de instruire și formare profesională în materie electorală pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor și oficiilor electorale. Prin respectivele programe se urmărește formarea grupurilor-țintă cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de legislația electorală, precum și cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale şi la diminuarea riscurilor de corupție. Până la data de 31.12.2022 au fost elaborate programa și planul de studiu și au fost inițiate demersuri pentru identificarea persoanelor care pot avea calitatea de formator. | Nr. evenimentelor de formare | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Rapoarte de activitate | Nu este cazul | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa de interes a persoanelor care fac parte din categoriile-țintă | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent, începând cu anul 2023 | Nu este cazul | DSOE, cu sprijinul DCMAT, DLE, DIPE și DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. de participanţi | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Liste de prezență | Nu este cazul
[5 empty] | Nr. ghidurilor elaborate și tirajul | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Ghidurile | Nu este cazul
8 | 1.8. | - Măsura 4.6.6. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea AEP nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare | Formarea tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale și a tuturor persoanelor care solicită să beneficieze de programe de formare în vederea pregătirii activității de membru al unui birou sau oficiu electoral cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale şi la diminuarea riscurilor de corupţie |  | Nr. evenimentelor de formare | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Rapoarte de activitate | Nu este cazul | - Nereglementarea posibilităţii organizării programelor de formare a membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa de interes a persoanelor care fac parte din categoriile-țintă | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | În perioade electorale | Nu este cazul | DSOE, cu sprijinul DCMAT, DLE, DIPE și DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. de participanţi | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Liste de prezență | Nu este cazul
[5 empty] | Nr. ghidurilor elaborate și tirajul | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Ghidurile | Nu este cazul
9 | 1.9. |  | Instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator | Măsura va fi adresată ulterior modificării legislației electorale. | Mecansimul de evaluare a performanţelor operaționalizat | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Rapoarte de activitate | Nu este cazul | - Nereglementarea posibilităţii instituirii unui mecanism de evaluare a performanțelor - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | 31.12.2023 | Nu este cazul | DLE, cu sprijinul DCMAT, DSOE, DIPE și DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Situația indicatorilor de performanță formalizați | Nu este cazul |  | Nu este cazul
10 | 1.10. |  | Evaluarea performanţelor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator | Măsura va fi adresată ulterior modificării legislației electorale. | Raport de evaluare | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Raport de evaluare | Nu este cazul | - Nereglementarea posibilităţii instituirii unui mecanism de evaluare a performanțelor - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa de interes a persoanelor care fac parte din categoriile-țintă | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | La sfârșitul fiecărei perioade electorale sau ori de câte ori este cazul | Nu este cazul | DLE, cu sprijinul DCMAT, DSOE și DIPE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
11 | 1.11. | - Măsura 4.6.7. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare | Elaborarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea posibilităţii folosirii unui instrument informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie publică eligibilă de către birourile electorale şi oficiile electorale, și transmiterea proiectului Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă | În vederea ducerii la îndeplinire a Măsurii 4.6.7. din SNA 2021-2025, prin adresele nr. 23394/28.12.2021 și nr. 23395/28.12.2021 a fost inițiat un proces de consultare internă cu compartimentele relevante, având ca scop fundamentarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea posibilităţii folosirii unui instrument informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie publică eligibilă de către birourile electorale şi oficiile electorale. Ulterior, Grupul de lucru pentru modificarea și completarea legislației electorale precum și a legislației conexe privind alegerile, referendumul și finanțarea partidelor politice campaniilor electorale la nivelul Autorității Electorale Permanente a deliberat în cadrul ședințelor din anul 2022 intervenția normativă adecvată atingerii scopului măsurii de referință. | Proiectul de act normativ elaborat | Nu este cazul |  | Nu | Nu este cazul | Nu este cazul | - Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul și Parlamentul | Nu este cazul | Neadoptarea proiectului de act normativ | Estimarea eronată a duratei procesului de elaborare a proiectului de act normativ | 31.12.2022 | 01.06.2023 | DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Proiectul de act normativ adoptat | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Monitorul Oficial al României, Partea I | Nu este cazul |  |  | -
12 | 1.12. |  | Operaționalizarea unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă | Măsura urmează a fi adresată ulterior modificării legislației incidente. | Instrumentul informatic operaționalizat | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Instrumentul informatic | Nu este cazul | - Nereglementarea / reglementarea cu întârziere a posibilităţii folosirii instrumentului informatic - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | 31.12.2023 | Nu este cazul | DIPE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
13 | 1.13 |  | Punerea la dispoziția birourilor electorale și a oficiilor electorale a instrumentului informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă | Măsura urmează a fi adresată ulterior modificării legislației incidente. | Punerea la dispoziţia birourilor şi oficiilor electorale a instrumentului informatic menţionat | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespondența specifică | Nu este cazul | - Nereglementarea / reglementarea cu întârziere a posibilităţii folosirii instrumentului informatic - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare |  | În perioade electorale | Nu este cazul | DIPE, cu sprijinul DSOE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
14 | 1.14. | - Măsura 4.6.8. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare | Elaborarea unui proiect de hotărâre a Guvernului prin care se propune reglementarea măsurilor necesare pentru operaţionalizarea Reţelei electorale naţionale și transmiterea proiectului Guvernului spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă | Măsura a fost adresată prin elaborarea și lansarea în dezbatere publică a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. | Proiectul de act normativ elaborat (cu includerea atribuţiilor, structurii, organizării şi funcţionării Reţelei electorale naţionale, precum şi a indemnizaţiilor ce revin membrilor acesteia) | Nu este cazul |  | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | - Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul | - Pagina de internet a AEP - secțiunea Legislație electorală - subsecțiunea Transparență decizională - Corespondența interinstituțională | Neadoptarea hotărârii Guvernului privind operaţionalizarea Reţelei electorale naţionale | Estimarea eronată a calendarului de avizare a proiectului de act normativ | 30.06.2022 | 01.06.2023 | DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Proiectul de act normativ adoptat | Nu este cazul |  | Nu |  |  | Monitorul Oficial al României, Partea I | Nu este cazul |  |  | -
Obiectivul general nr. 2 - Consolidarea capacității Autorității Electorale Permanente de prevenire a faptelor de corupție
Nr. crt. | Măsura | Sediul materiei | Descrierea acțiunii | Prezentarea activității specifice | Indicatori | Valoarea indicatorilor |  |  | Modificări instituționale care au survenit în urma implementării măsurii | Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia | Surse de verificare a stadiului implementării | Indicarea surselor de verificare a stadiului implementării | Riscuri și obstacole de implementare | Prezentarea riscurilor și obstacolelor de implementare sau a altor deficiențe survenite în perioada de referință | Termen de implementare | Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) | Responsabili cu implementarea | Costurile implementării | Buget estimat
[6 empty] | 2021 |  | 2022
15 | 2.1. | - Măsurile 1.1.1.-1.1.3. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018 | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională | Prin Ordinul președintelui AEP nr. 677/2021 au fost adoptate Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente și Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025. Cele două documente sunt adaptate contextului instituțional și respectă cerințele prevăzute prin SNA 2021-2025. Ulterior, ca urmare a modificării și completării ROF al AEP, prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 3/2022, a adoptării Ordinului președintelui AEP nr. 898/2022 privind stabilirea atribuțiilor pe compartimente din cadrul AEP și a Ordinului președintelui AEP nr. 980/2022 privind aprobarea Registrului riscurilor de corupție de la nivelul AEP, cu considerație pentru stadiul activităților desfășurate de instituția noastră în vederea implementării măsurilor plasate în responsabilitatea acesteia prin SNA 2021-2025, Planul a fost modificat prin Ordinul președintelui AEP nr. 998/2022. La nivelul AEP sunt întocmite rapoartele de progres care se publică pe pagina de internet a AEP - secțiunea Despre noi - subsecțiunea Integritatea instituțională. | Declaraţie adoptată | Da |  | Da | Nu este cazul | Claritate și previzibilitate privind acțiunile de implementare | Declarația și corespondența specifică | - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021, republicat - E-mail din data de 28.12.2021, ora 14.02 - Pagina de internet a AEP - secțiunea Despre noi - subsecțiunea Integritatea instituțională | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Președintele AEP, cu sprijinul DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Declarație distribuită | Da |  | Da
16 | 2.2. |  | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia |  | Plan de integritate adoptat și publicat pe pagina de internet a AEP | Da |  | Da | Formalizarea atribuțiilor privind monitorizarea, implementarea și cuantificarea indicatorilor specifici măsurilor aprobate prin SNA 2021-2025 | Claritate și previzibilitate privind acțiunile de implementare și de raportare | - Ordin al președintelui AEP emis cu scopul aprobării planului de integritate - Pagina de internet a AEP | - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021, republicat - Pagina de internet a AEP - secțiunea Despre noi - subsecțiunea Integritatea instituțională | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate | Da |  | Da
[5 empty] | Tipuri de resurse efectiv alocate | Bugetul curent |  | Bugetul curent
17 | 2.3. |  | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate |  | Raport de evaluare/progres întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei | Da |  | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | - Raport de evaluare/progres - Pagina de internet a AEP | - Pagina de internet a AEP - secțiunea Despre noi - subsecțiunea Integritatea instituțională - Raportul privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente prin Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, la nivelul anului 2021, aprobat prin Nota nr. 2464/23.02.2022 - prezentul raport | - Imposibilitatea cuantificării unor indicatori - Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Anual | Nu este cazul | DLCERPUE, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
18 | 2.4. |  | Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului |  | Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a AEP | Nu este cazul |  | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | - Ordin al președintelui AEP emis cu scopul aprobării planului de integritate - Pagina de internet a AEP | - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021, republicat - Pagina de internet a AEP - secțiunea Despre noi - subsecțiunea Integritatea instituțională | - Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Ori de câte ori situația o impune, dar cel puțin o dată la doi ani | Nu este cazul | DLCERPUE, cu sprijinul GLRC, CM și a tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
19 | 2.5. | - Măsura 1.1.4. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018 | Analizarea, evaluarea şi monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul AEP | Măsura a fost dusă la îndeplinire prin actualizarea Registrul riscurilor de corupție de la nivelul AEP prin ordine ale președintelui instituției, precum și prin emiterea rapoartelor privind implementarea măsurilor de intervenție stabilite prin respectivul registru. | Gradul de implementare a măsurilor de intervenție | 2020 - 99,24% 2021 - 100% |  | 98,70% | Nu este cazul | Nu este cazul | Raport | - Raportul nr. 3544/10.02.2021 privind implementarea măsurilor stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente, aferent anului 2020 - Raportul nr. 1987/11.02.2022 privind implementarea măsurilor stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente, la nivelul anului 2021 - Raportul nr. 1183/30.01.2023 privind implementarea măsurilor stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente, aferent anului 2022 - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 110/2020 - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 1362/2020 - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 121/2022 - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 980/2022 - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 77/2023 | - Imposibilitatea cuantificării unor indicatori - Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Anual | Nu este cazul | GLRC, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
20 | 2.6. |  | Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării şi monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru |  | Registrul riscurilor de corupţie completat/actualizat | Da |  | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | - Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție - Ordin al președintelui AEP emis cu scopul aprobării/modificării registrului |  | - Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Ori de câte ori situația o impune | Nu este cazul | GLRC, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate | 69 |  | 74
[5 empty] | Nr. de măsuri de intervenţie | 132 |  | 155
[5 empty] | Formarea profesională a membrilor și a secretarului GLRC pentru aplicarea efectivă a metodologiei | Nu |  | - 2 participanți la un curs de formare privind avertizarea de integritate în instituțiile publice - 2 membri ai GLRC dețin certificat de absolvire a unui curs de Expert prevenire si combatere a corupției (COR 261920)
21 | 2.7. | - Măsura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018 - Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente (PS.13), Ed. I, Rev. 0 | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora | Procedura se sistem care tratează evaluarea incidentelor de integritate în cadrul AEP stabilește obligația angajaților instituției care dețin informații cu privire la producerea unui incident de integritate în cadrul instituției de a sesiza responsabilul pentru implementarea metodologiei în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului. Totodată, prin note interne a fost aprobată transmiterea de către toate compartimentele instituției, alături de alte raportări, a eventualelor informații și documente privind producerea unui incident de integritate. Fundamentat de respectivele contribuții și de documentația pusă la dispoziția responsabilul pentru implementarea metodologiei au fost aprobate și diseminate rapoartele prevăzute de HG nr. 599/2018. | Rapoarte întocmite | 3 |  | 1 | Nu este cazul | Nu este cazul | - Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate | - Raportul privind survenirea unui incident de integritate în anul 2021 aprobat prin Nota nr. 6859/23.03.2021 - Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2020 aprobat prin Nota nr. 6856/23.03.2021 - Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2021 aprobat prin Nota nr. 2126/15.02.2022 - Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2022 aprobat prin Nota nr. 1242/31.01.2023 - Pagina de internet a AEP - secțiunea Integritatea instituțională | - Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Anual | Nu este cazul | Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AEP, cu sprijinul GLRC și a tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. incidentelor de integritate identificate | 1 |  | 0
[5 empty] | Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | 4 măsuri preventive |  | 0
22 | 2.8. |  | Aducerea incidentelor de integritate din cadrul instituției la cunoștința responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AEP |  | Nr. incidentelor sesizate | 1 |  | 0 | Nu este cazul | Nu este cazul | - Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate |  | - Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | În termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului | Nu este cazul | Tot personalul AEP | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. incidentelor de integritate identificate | 1 |  | 0
23 | 2.9. | - Măsura 1.1.6. din SNA 2021-2025 | Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei | În perioada de referință, AEP a răspuns tuturor solicitărilor ST-SNA și a participat la toate reuniunile, evenimentele și ședințele de lucru la care a fost invitată. În anii 2021 și 2022, AEP nu a fost invitată să participe la misiuni tematice de evaluare. | Participarea la reuniunile platformelor de cooperare | Da |  | Da | Nu este cazul | Buna înțelegere a rezultatelor urmărite prin implementarea măsurilor stabilite prin SNA 2021-2025 | Rapoarte privind participarea la reuniuni | - Raportul nr. 13531/01.07.2021 - Nota nr. 7892/07.04.2021 - Adresa nr. 9577/07.05.2021 - Referatul nr. 15342/23.08.2021 - Adresa nr. 298/18.01.2022 - Raport privind participarea la reuniunea Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție din data de 20.01.2022 (nr.298/20.01.2022) - Raport privind participarea la reuniunea Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție din data de 29.03.2022 (4299/29.03.2022) - Raport privind participarea la reuniunea Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție din data de 13.12.2022 (15964/14.12.2022) | - Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent | Nu este cazul | DLCERPUE, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor | Da |  | Da |  |  | Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică | - Adresa nr. 5215/01.03.2021 - Nota nr. 5004/26.02.2021 - Adresa nr. 2619/25.02.2022 - Raportul privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente prin Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, la nivelul anului 2021, aprobat prin Nota nr. 2464/23.02.2022 - Adresa nr. 4386/30.03.2022 emisă la solicitarea ST-SNA cu scopul prezentării activității derulate de AEP în vederea furnizării CEC Moldova asistenței tehnice de specialitate în vederea consolidării integrității electorale din Republica Moldova - 3 adrese transmise din oficiu pentru indicarea progreselor înregistrate
[5 empty] | Participarea la misiunile tematice de evaluare | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Rapoarte de activitate | Nu este cazul
24 | 2.10. | - Măsura 1.1.7. din SNA 2021-2025 | Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității | Măsura este adresată prin transmiterea ST-SNA a tuturor raportărilor și în formate editabile. Nu au fost alocate credențiale specifice. | Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Portalul SNA | Nu este cazul | - Funcţionarea deficitară a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acurateţe a datelor încărcate - Raportarea neunitară | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent | Nu este cazul | DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
25 | 2.11. | - Măsura 2.2. din SNA 2021-2025 | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului AEP prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare, precum și asigurarea stabilității funcției publice | Măsura este adresată prin monitorizarea evoluției valorilor indicatorilor subsumați acesteia | Gradul (%) de evaluare a personalului | 100% |  | 100% | Nu este cazul | Nu este cazul | Rapoarte de evaluare | Rapoarte de evaluare | - Evaluarea formală a oficialilor publici - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | - Fluctuația de personal - Nealocarea resurselor financiare necesare - Blocarea organizării concursurilor | Permanent | Nu este cazul | DRU | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. înalților funcționari publici evaluaţi | 10 |  | 12
[5 empty] | Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate | 0 |  | 0
[5 empty] | Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent | 29 |  | 26 |  |  | Ordine de personal sau alte acte de numire | Ordine de personal sau alte acte de numire
[5 empty] | Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie | 26% |  | 18%
[5 empty] | Nr. şi tipul măsurilor luate în vederea asigurăririi vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului | 1 (pagina de internet a AEP) |  | 1 (pagina de internet a AEP) |  |  | Sursele de informare utilizate | Pagina de internet a AEP
26 | 2.12. | - Măsura 2.3. din SNA 2021-2025 | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționarii AEP | În anii 2021-2022 nu au fost înregistrate sesizări referitoare la presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționarii AEP formulate de cetățeni. | Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate | 0 |  | 0 | Nu este cazul | Nu este cazul | - Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate - Corespondență - Acte administrative prin care se dispun măsuri | Nu este cazul | - Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent | Nu este cazul | DRU, cu sprijinul GLRC | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției | Nu este cazul |  | Nu este cazul
[5 empty] | Măsuri luate urmare sesizărilor | Nu este cazul |  | Nu este cazul
[5 empty] | Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | Nu este cazul |  | Nu este cazul
27 | 2.13. | - Măsura 2.4. din SNA 2021-2025 | Sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ,,mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii | Măsura este adresată prin activități de informare/conștientizare a publicului cu privire la drepturile electorale, fiind diseminate informații care pot consolida integritatea electorală. Subliniem că AEP, în mod obișnuit, derulează ample campanii de informare care au ca scop sprijinirea unei culturi civice care consolidează climatul de integritate al proceselor electorale cu ocazia perioadelor electorale specifice alegerilor organizate la termen. | Nr. de sesizări transmise de cetățeni | 0 |  | 0 | Nu este cazul | Nu este cazul | - Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate - Rapoarte de activitate - Corespondență - Acte administrative prin care se dispun măsuri - Materiale de informare | - Pagina de internet www.roaep.ro - Pagina de internet www.finantarepartide.ro - Paginile de Twitter, Instagram și Facebook ale AEP - Registrul solicitărilor telefonice - Canalul de YouTube al AEP - Rapoarte de monitorizare a presei - Albumul Global Elections Day de pe pagina de Facebook | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neimplicarea cetățenilor în demers - Acces limitat la internet - Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent | Nu este cazul | DCI, cu sprijinul GLRC, DRU, DCMAT și DLCERPUE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. și tipul canalelor utilizate | 9 (6 canale de comunicare digitală și 3 canale de comunicare tradițională) |  | 11 (8 canale de comunicare digitală și 3 canale de comunicare tradițională)
[5 empty] | Nr. de campanii de conștientizare organizate | 1 |  | 0
[5 empty] | Nr. activităților de educație a publicului | 9 |  | 0
[5 empty] | Nr. materialelor educative diseminate | 117 |  | 110
[5 empty] | Nr. mesajelor preventive (postărilor) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.) | 97 |  | 119
28 | 2.14. | - Măsura 2.5. din SNA 2021-2025 | Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu oficialii publici | În anul 2021 a fost operaționalizat Registrul fiscal al partidelor politice și a fost creată o nouă platformă de examinare on-line a persoanelor care doresc să dețină calitatea de expert electoral. | Nr. serviciilor publice digitalizate | 2 |  | 0 | Îmbunătățirea capacității administrative | Reducerea poverii administrative | Instrumente digitale | -https://registrulfiscal.finantarepartide.ro/ -https://expertelectoral.roaep.ro/ | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Acces limitat la internet | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent | Nu este cazul | DIPE | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
29 | 2.15. | - Măsura 2.6. din SNA 2021-2025 | Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice | Prin Ordinul președintelui AEP nr. 988/2022 a fost aprobată Metodologia de eliberare în regim de urgență a adeverințelor care atestă înscrierea cetățenilor români cu drept de vot în Registrul Electoral. În anul 2022 au fost eliberate în regim de urgență, conform metodologiei menționate anterior, 2 adeverințe. | Nr. proceduri transparentizate privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice | Nu este cazul |  | 1 | Optimizarea timpilor de lucru și a circuitului intern al documentelor specifici eliberării adeverințelor | Posibilitatea obținerii adeverințelor în regim de urgență conform unor criterii clare | - Ordine ale președintelui AEP - Proceduri formalizate (documentate) - Pagina de internet a AEP | - Nota nr. 1618/04.02.2022 - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 988/2022 - Pagina de internet a AEP - secțiunea Adeverințe | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice - Stabilirea unor tarife disproporționate | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | 31.12.2022 | Nu este cazul | Toate persoanele cu funcții de conducere, cu sprijinul CM | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. măsurilor luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice | Nu este cazul |  | 1
[5 empty] | Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă | Nu este cazul |  | 2
30 | 2.16. | - Măsura 2.7. din SNA 2021-2025 | Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice | În perioada de referință nu s-a impus inițierea unor demersuri specifice implementării măsurii întrucât AEP nu a inițiat politici publice vizate de măsură. | Nr. analizelor ex-post privind performanţa politicilor publice | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Rapoarte de implementare | Nu este cazul | - Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice - Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent | Nu este cazul | DLCERPUE, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. măsurilor de remediere luate urmare analizelor ex-post | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  |  | Nu este cazul
31 | 2.17. | - Măsura 3.1.3. din SNA 2021-2025 | Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 | În perioada de referință s-a procedat la monitorizarea respectării prevederilor legale incidente. | Nr. de raportări | 0 |  | 0 | Nu este cazul | Nu este cazul | Raportări | - Procedura de sistem procedură formalizată privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor în interes public (PS.26), Ed. I, Rev. 0 - Ordinul președintelui AEP nr. 211/2020 privind numirea Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public/integritate și a secretarilor acesteia - Ordinul președintelui AEP nr. 276/2022 privind numirea Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public/integritate și a secretarilor acesteia | - Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent | Nu este cazul | DRU, cu sprijinul DJ și DCA | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legale | 1 |  | 1 |  |  | Proceduri formalizate (documentate)
[5 empty] | Nr. şi tipul canalelor de raportare disponibile în cadrul instituţiei | 4 (poștă, fax, e-mail, comunicare personală) |  | 4 (poștă, fax, e-mail, comunicare personală) |  |  | Proceduri formalizate (documentate) sau ordine ale președintelui AEP
[5 empty] | Nr. persoanelor/compartimentelor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public | - 1 structură (CSAIPI) - 2 persoane (secretarii CSAIPI) |  | - 1 structură (CSAIPI) - 2 persoane (secretarii CSAIPI) |  |  | Ordin al președintelui AEP emis cu scopul desemnării responsabililor
[5 empty] | Nr. măsurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiate pe tipologii | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Rapoarte specifice
[5 empty] | Nr. situaţiilor de represalii la locul de muncă | 0 |  | 0 |  |  | Rapoarte specifice
[5 empty] | Nr. plângerilor depuse in instanţă | 0 |  | 0 |  |  | Acte procedurale
32 | 2.18. | - Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025 | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției | La nivelul AEP este organizat și funcțional un compartiment de audit public intern. La solicitarea UCAAPI, în anul 2021, respectivul compartiment a desfășurat o misiune de audit a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției noastre. În urma misiunii au fost emise 5 recomandări. Gradul de implementare a recomandărilor a fost de 40% la data de 31.12.2021 și de 50% la data de 31.12.2022. | Nr. recomandărilor formulate | 5 |  | 5 | Adoptarea unei noi revizii a Procedurii formalizate privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor în interes public (PS.26) | Consolidarea mecanismelor AEP în domeniile de referință | Rapoarte de audit | - Raportul de audit intern nr. 16631/25.08.2021 - Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările și completările ulterioare - Ordinul președintelui AEP nr. 726/2020 - Ordinul președintelui AEP nr. 898/2022 - Ordinul președintelui AEP nr. 53/2023 | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa cooperării din partea autorităților publice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | O dată la doi ani | Nu este cazul | DAPI | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Gradul de implementare a recomandărilor formulate | 40% |  | 50% |  |  | Rapoarte de implementare a recomandărilor
[5 empty] | Structură de audit consolidată | Serviciul audit public intern |  | Direcția audit public intern |  |  | Reglementări privind organizarea și funcționarea AEP
33 | 2.19. | - Măsura 3.3.4. din SNA 2021-2025 | Asistarea Autorității pentru Digitalizarea României, la solicitarea acesteia, în vederea dezvoltării unor aplicații informatice dedicate întăririi mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție | Nu s-a solicitat asistența AEP în perioada de referință | Nr. punctelor de vedere sau raportărilor transmise | 0 |  | 0 | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespondența specifică | Nu este cazul | - Nesolicitarea sprijinului AEP în vederea dezvoltării aplicațiilor informatice | - Nesolicitarea sprijinului AEP în vederea dezvoltării aplicațiilor informatice | Permanent | Nu este cazul | GLRC, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
34 | 2.20. | - Măsura 4.4.6. din SNA 2021-2025 | Asistarea Agenției Naționale pentru Achizițiile Publice, la solicitarea acesteia, în vederea promovării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice | Nu s-a solicitat asistența AEP în perioada de referință | Nr. punctelor de vedere sau raportărilor transmise | 0 |  | 0 | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespondența specifică | Nu este cazul | - Nesolicitarea sprijinului AEP | - Nesolicitarea sprijinului AEP | Permanent | Nu este cazul | DAP, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
35 | 2.21. | - Măsura 4.5.8. din SNA 2021-2025 | Aplicarea standardelor aferente open contracting data | Măsura este adresată prin derularea prin intermediul SEAP a 77% din procesele de achiziție, asigurarea transparenței și publicității celorlalte 23% din totalul proceselor derulate, realizarea notificărilor trimestriale prin SEAP, precum și prin publicarea pe pagina de internet proprie a 5 versiuni ale planului anual de achiziții publice, a 2 versiuni ale centralizatorului contractelor cu valoare de peste 5.000 euro și a 36 de contracte. | Nr. seturi de date publicate | 0 |  | 210 | Nu este cazul | Asigurarea accesului la informațiile privind achizițiile derulate de AEP | Proceduri formalizate (documentate) sau ordine ale președintelui AEP | - Procedura privind urmărirea contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii, executării de lucrări şi a contractelor privind administrarea spaţiilor aferente - Procedura formalizată privind procedura de întocmire și actualizare a Programului anual al achizițiilor publice și a strategiei anuale de achiziții pentru aparatul Autorității Electorale Permanente - Procedura formalizată privind realizarea achiziţiilor de servicii al căror obiect se regăseşte în Anexa 2 a Legii nr. 98/2016 sau care sunt exceptate de la aplicarea acesteia în cadrul Autorității Electorale Permanente - Procedura formalizată privind realizarea achiziţiilor directe în cadrul Autorităţii Electorale Permanente - Procedura formalizată privind aplicarea procedurii de achiziţie publică prin „procedură simplificată" în cadrul Autorităţii Electorale Permanente - Procedura formalizată privind aplicarea procedurii de achiziţie publică prin „licitaţie deschisă" în cadrul Autorităţii Electorale Permanente - Procedura formalizată privind aplicarea procedurii de achiziţie publică prin „negociere fără publicarea unui anunţ de participare" în cadrul Autorităţii Electorale Permanente | - Complexitatea armonizării activității instituționale la standardele OCSD - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | 31.12.2022 | Nu este cazul | DAP, cu sprijinul DJ și DT | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Gradul de implementare a standardului OCDS | 0% |  | 100%
36 | 2.22. | - Măsura 5.4.2. din SNA 2021-2025 | Consolidarea capacității structurilor de control administrativ de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate | Măsura nu a fost adresată în perioada 2021-2022 | Resurse umane suplimentare alocate | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Ordine ale președintelui AEP | Nu este cazul | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Nerealizarea de controale - Neaplicarea recomandărilor formulate | - Timpul redus pentru implementarea măsurii în anul 2021 - Dificultatea de a identifica natura activităților subsumate implementării măsurii - Modificări ale structurii organizaționale survenite în anul 2022 | Permanent | Nu este cazul | DAPI, cu sprijinul comisiilor și compartimentelor cu atribuții de control administrativ | Nu s-a impus alocarea unor resurse financiare suplimentare | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. controale realizate | 0 |  | 0 |  |  | Rapoarte de control | Nu este cazul
[5 empty] | Nr. recomandări implementate | 0 |  | 0 |  |  | Rapoarte de activitate | Nu este cazul
Obiectivul general nr. 3 - Implementarea măsurilor de intervenție formalizate prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente și a măsurilor stabilite prin Raportul privind survenirea unui incident de integritate în anul 2021
Nr. crt. | Măsura | Sediul materiei | Descrierea acțiunii | Prezentarea activității specifice | Indicatori | Valoarea indicatorilor |  |  | Modificări instituționale care au survenit în urma implementării măsurii | Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia | Surse de verificare a stadiului implementării | Indicarea surselor | Riscuri și obstacole de implementare | Prezentarea riscurilor și obstacolelor de implementare sau a altor deficiențe survenite în perioada de referință | Termen de implementare | Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) | Responsabili cu implementarea | Costurile implementării | Buget estimat
[6 empty] | 2021 |  | 2022
37 | 3.1. | Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente | Controlul sistematic cu privire la respectarea normelor legale, a procedurilor formalizate, a planurilor și a dispozițiilor de serviciu de către personalul din subordine | Activitatea este dusă la îndeplinire în mod permanent. | Nr. sesizărilor privind încălcări ale normelor | 0 |  | 8 |  |  | Rapoarte ale comisiilor constituite la nivelul AEP cu atribuții privind cercetarea încălcării normelor legale sau a altor dispoziții interne | Nu este cazul | Urgența soluționării unor lucrări | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | Toate persoanele cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. deciziilor prin care s-a confirmat încălcarea normei | 0 |  | 5 |  |  |  | Nu este cazul |  |  | Permanent |  | Toate persoanele cu funcții de conducere
38 | 3.2. |  | Repartizarea lucrărilor astfel încât să fie dispusă întocmirea documentelor de o complexitate ridicată în sistem colegial și controlarea acestora prin verificări încrucișate | Activitatea este dusă la îndeplinire în mod permanent. | Gradul (%) de repartizare a lucrărilor de o complexitate ridicată către mai multe persoane | 100% |  | 100% |  |  | Evidențe privind repartizarea lucrărilor | Registre și evidențe specifice circuitului documentelor | - Urgența soluționării unor lucrări - Nealocarea resurselor umane necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | Toate persoanele cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
39 | 3.3. |  | Instruirea și informarea periodică a personalului din subordine privind evenimentele legislative și jurisprudența relevante activității AEP | Activitatea este dusă la îndeplinire în mod permanent. | Gradul (%) de diseminare a informațiilor și documentelor relevante | 100% |  | 100% |  |  | Corespondență internă | E-mailuri, note interne, adrese interne, ședințe de lucru | - Neidentificarea modificărilor legislative relevante - Lipsa resurselor financiare necesare achiziționării abonamentelor pentru accesarea tuturor facilităților platformelor de consultare a legislației și jurisprudenței | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | Toate persoanele cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
40 | 3.4. |  | Identificarea corectă a necesarului de formare profesională pentru personalul din subordine | Activitatea este dusă la îndeplinire anual, cu ocazia evaluării performanțelor angajaților și elaborării contribuțiilor solicitate de compartimentele cu atribuții privind gestionarea resurselor umane în vederea întocmirii planurilor anuale de perfecționare profesională a personalului AEP. | Procentul (%) angajaților în cazul cărora s-a identificat necesitatea parcurgerii unor programe de formare profesională prevăzuți în planul anual de formare profesională | 100% |  | 100% |  |  | Planul anual de formare profesională | Ordinele președintelui AEP nr. 1230/2019, nr. 576/2020, nr. 386/2021, nr. 1072/2022 | Lipsa furnizorilor sau a programelor de formare pentru domenii specifice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Anual |  | Toate persoanele cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
41 | 3.5. |  | Monitorizarea activității personalului din subordine cu scopul gestionării și prelucrării datelor cu caracter personal în condiții de legalitate | Activitatea este dusă la îndeplinire în mod permanent. | Nr. activităților de prelucrare consemnate în Registrul AEP de evidență a activităților de prelucrare | 57 |  | 57 |  |  | Registrul AEP de evidență a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal | Ordinul președintelui AEP nr. 1071/2019 | - Urgența soluționării unor lucrări - Formalismul unor măsuri de prevenire a incidentelor de securitate în domeniu | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | Toate persoanele cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. incidentelor de securitate survenite | 0 |  | 0 |  |  | Registrul AEP privind incidentele de securitate | Registrul actualizat
42 | 3.6. |  | Selectarea riguroasă a personalului care operează în Registrul electoral | Personalul din cadrul AEP care operează în Registrul electoral este desemnat prin ordin al președintelui AEP, la propunerea conducătorilor compartimentelor cu atribuții care pot fi duse la îndeplinire prin operarea în respectiva evidență informatică. | Nr. persoanelor cu drept de a opera în Registrul electoral | 213 |  | 243 |  |  | Dispoziții interne | - Ordinul președintelui AEP nr. 56/2022 - Ordinul președintelui AEP nr. 73/2023 - Solicitări scrise din partea conducătorilor compartimentelor | - Urgența efectuării unor operațiuni sau soluționării unor lucrări - Nealocarea resurselor umane necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DIPE |  | Bugetul curent
43 | 3.7. |  | Verificarea riguroasă a echipamentelor care susțin funcționarea Registrului electoral, la recepționarea acestora | Nu au fost recepționate echipamente în perioada 2021-2022. | Nr. echipamentelor în cazul cărora recepția a fost refuzată | 0 |  | 0 |  |  | Documentația specifică achizițiilor publice | Nu este cazul | - Urgența procurării unor echipamente - Nealocarea resurselor umane necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DIPE, cu sprijinul DAP și DT |  | Bugetul curent
44 | 3.8. | Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente | Testarea programelor de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor într-o perioadă de timp suficientă pentru determinarea eventualelor erori | În anul 2021 au fost testate fluxurile de date din aplicația SICPV, conform proiectelor tehnice, în vederea certificării spre neschimbare a aplicației. În anul 2022 nu s-a impus efectuarea unor asemenea teste. | Nr. testelor efectuate | 1 |  | 0 |  |  | Rapoarte de activitate | Raport de activitate | - Urgența dezvoltării aplicațiilor - Evenimente legislative neprevăzute - Nealocarea resurselor umane necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DIPE |  | Bugetul curent
[5 empty] | Nr. programelor de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor certificate spre neschimbare | 1 |  | 0 |  |  |  | Procese-verbale
[5 empty] | Situația disfuncționalităților programelor de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor certificate spre neschimbare | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  |  | Proiecte tehnice
45 | 3.9. |  | Rotația persoanelor din echipa de control al finanțării activității curente a partidelor politice | Activitatea este dusă la îndeplinire cu ocazia fiecarei misiuni de control. | Nr. situațiilor în care un angajat a făcut parte din echipa de control a finanțării activității curente a unei formațiuni politice la două controale consecutive | 2 |  | 126 |  |  | Ordine ale președintelui AEP sau dispoziții ale directorului general al DCFPPCE | Ordinele de serviciu emise de directorul general al DCFPPCE | Nealocarea resurselor umane necesare | Lipsa personalului sau fluctuația neprevăzută a personalului | Anual |  | DCFPPCE |  | Bugetul curent
46 | 3.10. |  | Verificarea recuperării debitelor înregistrate în evidența contabilă a instituției | În anul 2021, prin notă internă, s-a consemnat constatarea depășirii plafonului maxim anual de decontare a cheltuielilor de cazare specifice unui angajat al AEP având calitatea de înalt funcționar public. În anul 2022, având în vedere încheierea unui angajament de plată, nu s-a impus punerea în executare a debitului. Ulterior, debitul în cuantum de 9.785,02 lei a fost recuperat până la data de 31.12.2022, potrivit Extrasului de cont din data de 27.12.2022. | Situația debitelor nerecuperate înregistrate în evidența contabilă a instituției | 9785,02 lei |  | 0 lei |  |  | Evidența contabilă a AEP | - Dispoziția de încasare nr. 1/11.01.2022 - Nota nr. 20594/25.11.2021 - Angajamentul de plată nr. 338/11.02.2022 - Extras de cont din data de 27.12.2022 | Nealocarea resurselor umane necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DCA, cu sprijinul DFC |  | Bugetul curent
47 | 3.11. |  | Verificarea punerii în executare a actelor de sancționare contravențională emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale | Agenția Națională de Administrare Fiscală informează AEP despre virarea la bugetul de stat a sumelor datorate ca urmare a emiterii de acte de sancționare de către AEP în temeiul art. 56 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul actelor de sancționare contestate, punerea în executare a acestora se face de către instanța de judecată competentă în temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. | Situația sancțiunilor contravenționale emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale care nu au fost puse în executare | 15 acte de sancționare suspendate, ca urmare a formulării de plângeri în instanță |  | 18 acte de sancționare suspendate, ca urmare a formulării de plângeri în instanță; |  |  | Raportare specifică | Decizia nr. 1555/DC/17.03.2021; Hotărârea nr. 161/DC/17.03.2021; Decizia nr. 1856/DC/06.05.2021; Hotărârea nr. 217/DC/06.05.2021; Decizia nr. 1977/DC/14.06.2021; Hotărârea nr. 242/DC/14.06.2021; Decizia nr. 2030/DC/09.09.2021; Hotărârea nr. 254/DC/09.09.2021; Decizie nr. 2083/DC/28.10.2021; Decizia nr. 2047/DC/27.09.2021; Decizia nr. 1997/DC/17.08.2021; Decizia nr. 2059/DC/04.10.2021; Decizia nr. 2094/DC/09.11.2021 | Nealocarea resurselor umane necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DJ, cu sprijinul DCFPPCE și DCA |  | Bugetul curent
48 | 3.12. |  | Verificarea conformității bunurilor, serviciilor și a lucrărilor cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achiziței sau cu cerințele din referatul de necesitate /caietul de sarcini | La nivelul AEP a fost constituită, prin ordin al președintelui, o comisie având ca atribuții recepția cantitativă și calitativă și verificarea conformității bunurilor, serviciilor și a lucrărilor cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achiziței sau cu cerințele din referatul de necesitate /caietul de sarcini. | Situația bunurilor, serviciilor și a lucrărilor neconforme cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achiziței sau cu cerințele din referatul de necesitate /caietul de sarcini | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  | Documentația specifică achizițiilor publice | Nu este cazul | - Urgența procurării unor echipamente - Nealocarea resurselor umane necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DT |  | Bugetul curent
49 | 3.13. | Raportul privind survenirea unui incident de integritate în anul 2021 aprobat prin Nota cu nr. 6859/23.03.2021 | Asigurarea participării tuturor angajaților instituției la sesiuni de formare privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese | S-a procedat la organizarea de cursuri de formare profesională privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese. | Procentul angajaților AEP care au participat la sesiuni de formare privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese în ultimii 3 ani | 11% |  | 0,01% |  |  | Rapoarte de activitate | Nu este cazul | Nealocarea resurselor umane necesare | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Permanent | Permanent | DRU |  | Bugetul curent
50 | 3.14. |  | Elaborarea și diseminarea unui material de informare privind incompatibilitățile și interdicțiile specifice calității de angajat al Autorității Electorale Permanente | În anul 2021 a fost elaborat Ghidul sintetic privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese înregistrat cu nr. 9151/27.04.2021. | Materialul de informare elaborat și diseminat | 1 |  | 0 |  |  | - Materialul de informare - Rapoarte de activitate - Corespondență internă | Ghidul sintetic privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese (nr. 9151/27.04.2021) | Nealocarea resurselor umane necesare | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Anual | Anual | DRU |  | Bugetul curent
51 | 3.15. |  | Elaborarea unei proceduri prin care să fie formalizate activitățile de prevenire și gestionare a situațiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese | Măsura nu a fost adresată în perioada de referință. | Procedură elaborată | Nu |  | Nu |  |  | - Procedură formalizată - Ordin al președintelui AEP pentru aprobarea procedurii | Nu este cazul | Nealocarea resurselor umane necesare | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Fluctuația de personal | 31.12.2022 | 31.12.2023 | DRU |  | Bugetul curent
52 | 3.16. |  | Formalizarea unui registru al riscurilor de incompatibilități și conflicte de interese | Măsura nu a fost adresată în perioada de referință. | Registrul formalizat | Nu |  | Nu |  |  | - Livrabil specific - Ordin al președintelui AEP pentru aprobarea registrului | Nu este cazul | Nealocarea resurselor umane necesare | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Fluctuația de personal | 31.12.2022 | 31.12.2023 | DRU |  | Bugetul curent
Obiectivul general nr. 4 - Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate (Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021)
Nr. crt. | Măsura | Sediul materiei | Descrierea acțiunii | Prezentarea activității specifice | Indicatori | Valoarea indicatorilor |  |  | Modificări instituționale care au survenit în urma implementării măsurii | Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia | Surse de verificare a stadiului implementării | Indicarea surselor | Riscuri și obstacole de implementare | Prezentarea riscurilor și obstacolelor de implementare sau a altor deficiențe survenite în perioada de referință | Termen de implementare | Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen) | Responsabili cu implementarea | Costurile implementării | Buget estimat
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022
53 | 4.1. | - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită | S-a procedat la tratarea sesizărilor privind respectarea dispozițiilor legale referitoare la codul de conduită etică. | Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică | 4 | 0 | 8 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal | - Registru intrări-ieșiri CSAIPI - Documentația gestionată de către consilierii de etică - Arhiva CD | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DRU, cu sprijinul CD, CSAIPI și a consilierilor de etică |  | Bugetul curent
[5 empty] | Număr de sesizări soluţionate | 3 | 0 | 8
[5 empty] | Durata medie a procedurilor | Nu e cazul | Nu e cazul | 20 de zile
[5 empty] | Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică | 10 | 0 | 5
[5 empty] | Număr de decizii infirmate în instanţă | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului de conduită etică | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 38 | 5 | 0
54 | 4.2. | - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor | Nu este cazul | Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere | 422 | 393 | 435 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Evidențe de personal | - Registrul de înregistrare a declarațiilor de avere - Corespondența cu ANI | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DRU, cu sprijinul CD, CSAIPI și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interese |  | Bugetul curent
[5 empty] | Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere | 3 | 0 | 6
[5 empty] | Număr de sesizări ale ANI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Număr de decizii ANI privind personalul AEP | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Număr de decizii ale ANI puse în aplicare | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interese | Ocazional | Ocazional | Ocazional
[5 empty] | Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională | 38 | 5 | 2
55 | 4.3. | - Legea nr. 251/2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor | În temeiul Ordinelor președintelui AEP nr. 216/2020 și nr. 245/2020 și-a desfășurat activitatea Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, care, în perioada de referință, a procedat la monitorizarea respectării normelor în vigoare și au fost publicate pe site-ul www.roaep.ro listele bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. | Număr de cadouri înregistrate în registru | 12 | 1 | 0 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Minute de ședință - Pagina de internet a AEP - Rapoarte - Evidențe de personal | Pagina de internet a AEP | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare. | Permanent |  | Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exeecitarea mandatului sau a funcției publice |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției | 12 | 1 | 0
[5 empty] | Numărul de cadouri păstrate de angajat | 12 | 1 | 0
[5 empty] | Valoarea totală a cadourilor primite | 971 RON | 32 RON | 0
[5 empty] | Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională | 0 | 0 | 0
56 | 4.4. | - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Legea nr. 184/2016 - Codul penal - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese | Nu este cazul | Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese | 422 | 393 | 435 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Evidențe de personal | - Registrul de înregistrare a declarațiilor de interese - Corespondența cu ANI | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DRU, cu sprijinul DAP, DT, DJ, DCA, CD, CSAIPI și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interese |  | Bugetul curent
[5 empty] | Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de interese | 3 | 0 | 6
[5 empty] | Număr de declaraţii de abţinere | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 38 | 5 | 2
[5 empty] | Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT | 3 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul de avertismente de integritate emise | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT | 0 | 0 | 0
57 | 4.5. | - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică | Nu este cazul | Numărul de şedinţe de consultare | 0 | 0 | 0 |  |  | - Corespondență internă - Evidențe de personal - Rapoarte de activitate | Nu este cazul | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DRU, cu sprijinul consilierilor de etică |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul angajaților care au solicitat consiliere | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 38 | 5 | 0
58 | 4.6. | - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților | Nu este cazul | Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate | 1 | 0 | 1 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal | Corespondența cu ANI | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DRU, cu sprijinul DCA, DJ, CD și CSAIPI |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituţie | 2 | 16 | 1
[5 empty] | Numărul sesizărilor primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi indiferent de calea de sesizare | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul deciziilor confirmate de instanță | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind incompatibilitățile | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 38 | 5 | 0
59 | 4.7. | - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referioare la asigurarea transparenței în procesul decizional | Nu este cazul | Numărul proiectelor de acte normative adoptate | 39 | 17 | 2 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Pagina de internet a AEP - Monitorul Oficial al României, Partea I - Minute de ședință - Rapoarte de activitate - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal | - Raportul privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, la nivelul anului 2021, aprobat prin Nota nr. 598/17.01.2022 - Raportul privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, la nivelul anului 2020, aprobat prin Nota nr. 8715/19.04.2021 - Pagina de internet www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala-2/ - Canalul de YouTube al AEP - Pagina de Facebook a AEP | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice - Urgența reglementării | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DLCERPUE, cu sprijinul DCI și DRU |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul de anunţuri publice privind proiectele de acte normative | 19 | 23 | 7
[5 empty] | Numărul de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative | 50 | 0 | 112
[5 empty] | Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între nr. total de recomandări transmise şi nr. de propuneri efectiv preluate) | 36% | Nu este cazul | 49,10%
[5 empty] | Numărul proiectelor de acte normative modificate în urma procesului de consultare | 2 | Nu este cazul | 1
[5 empty] | Numărul şedinţelor publice organizate la inițiativa instituției | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul dezbaterilor publice organizate | 4 | 2 | 1
[5 empty] | Numărul participanţilor la şedinţele publice | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul
[5 empty] | Numărul ședințelor publice organizate la solicitarea societății civile | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul minutelor publicate, realizate la ședințele publice | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul
[5 empty] | Numărul plângerilor în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul persoanelor care au fost instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul rapoartelor anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției | 5 | 6 | 7
[5 empty] | Nr.demnitarilor înscriși în RUTI | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind transparența | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Numărul de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 | 0 | 0
60 | 4.8. | - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public | Nu este cazul | Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro | 24 | 24 | 24 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Pagina de internet a AEP - Platforma data.gov.ro - Minute de ședință - Rapoarte ale CAIDAIIP - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal | - Registrul reclamațiilor administrative - Portalul instanțelor judecătorești - Rapoarte de activitate | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DCI, cu sprijinul CAIDAIIP, DRU, DJ și DCA |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul de solicitări de informaţii de interes public primite | 2591 | 83 | 73
[5 empty] | Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal | 2591 | 82 | 72
[5 empty] | Nr. de reclamaţii administrative | 1 | 1 | 2
[5 empty] | Numărul de reclamaţii administrative soluţionate favorabil | 0 | 1 | 2
[5 empty] | Numărul de plângeri în instanţă | 3 | 1 | 2
[5 empty] | Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind accesul la informații de interes public | 100 % | 100 % | 100%
61 | 4.9. | - Legea privind protecţia avertizorilor în interes public (Legislaţia de transpunere a Directivei 2019/1937) - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate | Nu este cazul | Număr de raportări | 0 | 0 | 0 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal | Nu este cazul | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DRU, cu sprijinul CD și CSAIPI |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Număr de situații de represalii la locul de muncă | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Număr de plângeri depuse in instanță | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | 0 | 0 | 0
62 | 4.10. | - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 [art. 13 alin. (1)] - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] - Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage) | Nu este cazul | Numărul încălcărilor cadrului legal | 0 | 0 | 0 |  |  | - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal | Nu este cazul | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DRU, cu sprijinul DCA, DJ, CD, CSAIPI și al persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul sancțiunilor aplicate de către instanţe | 0 | 0 | 0
63 | 4.11. | - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile | Prin Ordinul președintelui AEP nr. 1081/2019 a fost aprobată Procedura privind gestionarea funcțiilor sensibile (PS.23), Ed. I, Rev. 0. Procedura stabilește criteriile specifice (factorii de risc), adaptate particularităților instituției, prin raportare la care să se stabilească numărul de funcții sensibile la nivelul instituției. Ulterior, ca urmare a adoptării unui nou ROF al AEP, prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, s-a procedat la actualizarea Inventarului funcțiilor sensibile și a măsurilor de control specifice de la nivelul AEP prin Ordinul președintelui AEP nr. 1374/2020. În anul 2021, ca urmare a fluctuației de personal de la nivelul instituției, s-a procedat la actualizarea Inventarului prin Ordinul președintelui AEP nr. 654/2021. Atât versiunea inventarului aprobată prin Ordinul președintelui AEP nr. 1374/2020, cât și cea aprobată prin Ordinul președintelui AEP nr. 654/2021, inventariau 330 de persoane care ocupau funcții sensibile și stabileau 85 de măsuri distincte. În anul 2022, ca urmare a modificării și completării ROF al AEP, prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 3/2022, s-a procedat la actualizarea Inventarului prin Ordinul președintelui AEP nr. 1001/2022. Mai arătăm că PS.23 a fost revizuită prin Ordinul președintelui AEP nr. 757/2022, fiind armonizate unele secțiuni la noul ROF. De asemenea, o modificare majoră constă în identificarea și formalizarea prin Inventar a funcției, și nu a persoanei care ocupă funcția. Astfel, noul Inventar, aprobat prin Ordinul președintelui AEP nr. 1001/2022, identifică 132 de funcții sensibile și stabilește 49 de măsuri distincte. | Numărul funcţiilor sensibile identificate și inventariate | 330 | 330 | 132 |  |  | - Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial - Ordine ale președintelui AEP | - Ordinul președintelui AEP nr. 1374/30.12.2020 - Ordinul președintelui AEP nr. 654/14.12.2021 - Ordinul președintelui AEP nr. 1001/17.11.2022 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial al AEP la data de 31 decembrie 2020 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al AEP la data de 31 decembrie 2020 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial al AEP la data de 31 decembrie 2021 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al AEP la data de 31 decembrie 2021 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial al AEP la data de 31 decembrie 2022 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al AEP la data de 31 decembrie 2022 | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | CM, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul măsurilor de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile | 85 | 85 | 49
64 | 4.12. | - HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției | Activitatea specifică este prezentată la Măsurile nr. 2.5.-2.6. | Numărul de riscuri identificate | 69 | 69 | 74 |  |  | - Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea GLRC și privind implementarea măsurilor de intevenție | Sursele de verificare sunt prezentate la Măsurile nr. 2.5.-2.6. | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice - Caracter formal al demersului | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | GLRC, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul de masuri de intervenţie | 132 | 132 | 155
65 | 4.13. | - HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției | Activitatea specifică este prezentată la Măsura nr. 2.7. | Numărul de incidente de integritate | 0 | 1 | 0 |  |  | - Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Raport anual privind incidentele de integritate - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții | Sursele de verificare sunt prezentate la Măsura nr. 2.7. | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice - Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AEP, cu sprijinul GLRC și a tuturor persoanelor cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
[5 empty] | Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârşit incidente de integritate | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Numărul de măsuri de control implementate | Nu este cazul | 1 | Nu este cazul
66 | 4.14. | - Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 - Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici - Legea nr. 176/2010 | Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public pe pagina de internet a instituţiei publice (Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021) | Din adresa SGG cu nr. 1094/17.12.2021, înregistrată la AEP cu 22992/20.12.2021 a reieșit că, în urma monitorizării gradului de conformitate a paginii de internet a AEP cu standardele privind afișarea informațiilor de interes public, efectuată în luna noiembrie 2021, instituția întrunea un grad de conformitate de 85%. Deficiențele aferente anului 2021 au constat în neactualizarea agendei conducerii AEP și în necompletarea organigramei instituției cu numele persoanelor cu funcții de conducere și posturile disponibile pentru fiecare compartiment. La nivelul anului 2022, în urma analizelor proprii derulate de instituție, s-a constatat că standardul general a fost respectat în proporție de 95 %, agenda conducerii nefiind actualizată conform standardelor RUTI. | Gradul (%) de conformitate cu standardul | Nu este cazul | 85 % | 95% |  |  | Pagina de internet a AEP | - Paginile de internet gestionate de AEP - Adresa SGG cu nr.1094/17.12.2021, înregistrată la AEP cu 22992/20.12.2021 | - Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Urgența unor activități | Până la data prezentei nu au survenit riscuri, obstacole sau alte deficiențe de implementare | Permanent |  | DCI, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere |  | Bugetul curent
Abrevieri
|  |  | AEP | Autoritatea Electorală Permanentă
|  |  | CAIDAIIP | Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public din cadrul AEP
|  |  | CCP | Corpul de control al preşedintelui
|  |  | CD | Comisia de disciplină din cadrul AEP
|  |  | CM | Comisia de monitorizare a AEP
|  |  | CSAIPI | Comisia de soluționare a avertizărilor în interes public/integritate din cadrul AEP
|  |  | DAP | Direcţia achiziţii publice
|  |  | DAPI | Direcţia audit public intern
|  |  | DCA | Direcţia contencios administrativ
|  |  | DCI | Departamentul cooperare internaţională
|  |  | DCFPPCE | Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
|  |  | DCMAT | Departamentul coordonarea şi monitorizarea activităţilor în teritoriu
|  |  | DFC | Direcţia financiar-contabilă
|  |  | DGR | Direcţia generală registratură
|  |  | DIPE | Departamentul informatizarea proceselor electorale
|  |  | DJ | Direcţia juridică
|  |  | DLCC | Direcţia pentru lucrările Colegiului consultativ
|  |  | DLCERPUE | Departamentul legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană
|  |  | DLE | Departamentul logistică electorală
|  |  | DRU | Direcţia resurse umane
|  |  | DSOE | Departamentul suport organizatoric electoral
|  |  | DT | Direcţia tehnică
|  |  | HG | Hotărâre a Guvernului
|  |  | GLRC | Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AEP
|  |  | ROF | Regulamentul de organizare și funcționare
|  |  | RUTI | Registrul Unic al Transparenței Intereselor
|  |  | SGG | Secretariatul General al Guvernului
|  |  | SNA | Strategia națională anticorupție
|  |  | SPIC | Serviciul protecţia informaţiilor clasificate
|  |  | UCAAPI | Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern